Приложение №1

к приказу МБОУ «СОШ № 50 им. Ю.А. Гагарина»

от \_\_\_\_\_\_\_\_2024г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 им.Ю.А. Гагарина»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1. | Разработка и утверждение комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» (далее – школьный Кванториум) | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина | Приказ  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Январь 2024 |
| 2. | Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина | Приказ  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Январь 2024 |
| 3. | Заключение Соглашение между комитетом образования города Курска и МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение оснащения (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков "Кванториум) | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Соглашение | Февраль 2024 |
| 4. | **Приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения и обеспечения функционирования детских технопарков «Кванториум»** | | | |
| 4.1. | Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума | Министерство образования  и науки Курской области, Федеральный оператор (по согласованию) | Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания | Согласно графику, рекомендованному федеральным оператором |
| 4.2. | Подготовка конкурсной документации на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума | Комитет образования города Курска | Конкурсная документация | Февраль 2024г. |
| 4.3. | Направление конкурсной документации на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума в ОКУ «Центр Закупок Курской области», Министерство имущества Курской области посредством системы РИСКО | Контрактный управляющий МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Заявка на закупку в электронной форме | Февраль 2024г. |
| 4.4. | Объявление закупок на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума | Должностные лица ОКУ «ЦЗКО», министерства имущества КО | Извещение о закупке | Февраль 2024г. |
| 4.5. | Заключение контрактов на поставку оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Контракт | Март 2024г. |
| 4.6. | Поставка и наладка оборудования | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», контрактный управляющий | Документы о приемке | Июнь-июль 2024г. |
| 4.7. | Оплата поставки оборудования | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», главный бухгалтер | Платежные поручения | Июль 2024г. |
| 5. | **Проведение ремонтных работ в помещения Школьного Кванториума** | | | |
| 5.1. | Формирование проекта дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Приказ Министерства образования и науки КО об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений | До 01 февраля 2024г. |
| 5.2. | Определение объемов средств на проведение ремонтных работ в помещения Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Письмо в адрес комитета образования г. Курска | Февраль 2024г. |
| 5.3. | Разработка проектно-сметной документации | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Проектно-сметная документация | Март 2024г. |
| 5.4. | Подготовка конкурсной документации на проведение ремонтных работ в помещения Школьного Кванториума | Комитет образования города Курска | Конкурсная документация | Апрель 2024г. |
| 5.5. | Направление конкурсной документации на проведение ремонтных работ в помещения Школьного Кванториума в ОКУ «Центр Закупок Курской области», Министерство имущества Курской области посредством системы РИСКО | Контрактный управляющий МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Заявка на закупку в электронной форме | Апрель 2024г. |
| 5.6. | Объявление закупок на проведение ремонтных работ в помещения Школьного Кванториума | Должностные лица ОКУ «ЦЗКО», министерства имущества КО | Извещение о закупке | Апрель 2024г. |
| 5.7. | Заключение контрактов на проведение ремонтных работ в помещения Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Контракт | Май 2024г. |
| 5.8. | Проведение ремонтных работ в помещения Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», контрактный управляющий | Документы о приемке | Июнь-июль 2024г. |
| 5.9. | Оплата на проведение ремонтных работ в помещения Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», главный бухгалтер | Платежные поручения | Август 2024г. |
| 6. | **Оснащение Школьного Кванториума мебелью и дополнительными средствами обучения и воспитания** | | | |
| 6.1. | Определение перечня и объемов средств на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», должностное лицо, ответственного за создание и функционирование Школьного Кванториума | Письмо в адрес комитета образования г. Курска | Март 2024г. |
| 6.2. | Подготовка конкурсной документации на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума | Комитет образования города Курска | Конкурсная документация | Февраль 2024г. |
| 6.3. | Направление конкурсной документации на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума в ОКУ «Центр Закупок Курской области», Министерство имущества Курской области посредством системы РИСКО | Контрактный управляющий МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Заявка на закупку в электронной форме | Февраль 2024г. |
| 6.4. | Объявление закупок на приобретение мебели и дополнительных средств обучения для оснащения Школьного Кванториума | Должностные лица ОКУ «ЦЗКО», министерства имущества КО | Извещение о закупке | Февраль 2024г. |
| 6.5. | Заключение контрактов на поставку мебели и дополнительных средств обучения для оснащения Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Контракт | Март 2024г. |
| 6.6. | Поставка мебели и дополнительных средств обучения | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», контрактный управляющий | Документы о приемке | Июнь-июль 2024г. |
| 6.7. | Оплата поставки оборудования | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», главный бухгалтер | Платежные поручения | Июль 2024г. |
| 7. | Проведение фотомониторинга по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», должностное лицо, ответственного за создание и функционирование Школьного Кванториума | По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором | Не позднее 25 августа 2024г. |
| 8. | **Разработка и утверждение:** | | | |
| 8.1. | Штатного расписания | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Штатное  расписание | Май-июнь 2024 года |
| 8.2. | Перечня показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Локальный акт МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Май-июнь 2024 года |
| 8.3. | Положения о деятельности Школьного Кванториума | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Локальный акт МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Май-июнь 2024 года |
| 9. | Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использование средств обучения и воспитания школьного Кванториума( по программам из реестра федерального оператора) в соответствии с планом повышения квалификации комитета образования и науки Курской области | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Удостоверение о повышении квалификации педагогических работников | Август 2024 года |
| 10. | Привлечение интеллектуальных партнеров | Региональный оператор, директор школы | Письмо школы в адрес партнеров о сотрудничестве/ соглашение о сотрудничестве | Не позднее 25 августа 2024 года |
| 11. | Привлечение бизнес- партнеров из реального сектора экономики | Региональный оператор, Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Письмо школы в адрес партнеров о сотрудничестве/ соглашение о сотрудничестве | Не позднее 25 августа 2024 года |
| 12. | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания и функционирования на базе МБОУ «СОШ № 50 им. Ю.А. Гагарина» школьного Кванториума | Комитет образования города Курска | По форме утвержденной Минпросвещения России или Федеральным оператором | Август 2024 года |
| 13. | Утверждение годового плана работы и событий для обучающихся в Кванториуме в соответствии с учебным планом, планом работы школы и Единым планом, утвержденным Федеральным оператором | Проектный офис нацпроекта «Образование» в Курской области, директор школы | Локальный акт | Не позднее 25 августа 2021 года |
| 14. | Набор обучающихся в школьный Кванториум по программам внеурочной деятельности и по программам дополнительного образования | Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина», должностное лицо, ответственного за создание и функционирование Школьного Кванториума | Локальный акт  Директор школы | Не позднее 01 сентября 2024 года |
| 15. | Начало работы школьного Кванториума | Комитет образования города Курска, Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2024 года |
| 16. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков « Кванториум» | Комитет образования города Курска, Директор  МБОУ «СОШ №50 им. Ю. А. Гагарина» | Отчеты Администрации города Курска, комитету образования и науки Курской области | Октябрь 2024 года, далее- ежеквартально |